## DTT Test Hour Log
Instruction: Fill in the number of hours that were required to complete the test. Please include every step you took during the process and include a detailed description of every step. Add reasoning on why you took certain decisions or applied specific techniques. We prefer quality over quantity so take your time with the test and the log.
Subject | Amount of hours | Date | Description | sources | Bonus
understanding assignment | 20min | 2025-06-26 | de eerste stap van een opdracht maken is zorgen dat je de opdracht begrijpt. om dit te doen heb ik de assignment grondig doorgelezen en heb ik de user stories daarna in m'n eigen woorden opgeschreven aangezien de user stories over de core eizen gaan van het project.
research | 2hrs | 2025-06-26 | Nadat ik de opdracht goed had doorgenomen, heb ik onderzoek gedaan naar het kernonderdeel van het project: maze-algoritmes. Ik heb een video bekeken waarin werd uitgelegd wat een doolhof precies is, wat een perfect maze inhoudt, en welke algoritmes gebruikt kunnen worden om zulke doolhoven te genereren. De video behandelde onder andere hoe de algoritmes werken, wat hun voor- en nadelen zijn, en gaf duidelijke voorbeelden. Daarnaast heb ik de Wikipedia-pagina over maze generation algorithms bestudeerd die in de opdrachtomschrijving stond. Op basis van deze research heb ik besloten om het Depth-First Search (DFS) algoritme te implementeren. Ik koos hiervoor omdat het algoritme relatief eenvoudig te begrijpen en te implementeren is. Aangezien ik nog geen ervaring had met maze-algoritmes en slechts 20 uur de tijd heb voor dit project, leek een complexer algoritme niet haalbaar binnen de beschikbare tijd. Bovendien produceert DFS visueel interessante resultaten, wat goed aansluit bij het doel van het project. | https://www.youtube.com/watch?v=uctN47p_KVk&t=142s
planning | 1.5hr | 2025-06-26 | Na het afronden van mijn research heb ik een Milanote-design document opgesteld waarin ik alle aspecten van het project heb georganiseerd, zoals het ontwerp, de planning en de schaal van het project. Dit document helpt mij om gestructureerd te werken en overzicht te houden tijdens het ontwikkelproces. Daarnaast heb ik een paper prototype gemaakt om snel een visueel beeld te krijgen van hoe het eindproduct eruit moet gaan zien. | https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm
setting up project | 15min | 2025-06-26 | als laatste deze dag heb ik het project en github repository gecreëerd, zodat ik de volgende dag meteen aan de slag kan gaan met het maken van de core components van het project.
created maze algorithm | 2hrs | 2025-06-27 | Ik heb een video gevonden waarin een Depth-First Search (DFS) algoritme werd geïmplementeerd. Met behulp van deze video heb ik zelf een cell prefab, grid generation en het maze-algoritme opgezet. De video werkte in een 3D-omgeving, maar ik heb ervoor gekozen om mijn versie in 2D te maken. Dit paste beter bij de schaal van mijn project en sloot ook beter aan bij mijn ervaring met Unity2D. Hoewel de structuur van het algoritme grotendeels gelijk is gebleven, moesten bepaalde onderdelen aangepast worden om goed te werken in een 2D-context. Uiteindelijk heb ik op basis hiervan een werkend systeem gemaakt waarmee ik een perfect maze kan genereren. | https://www.youtube.com/watch?v=_aeYq5BmDMg
changed maze algorithm | 2hrs | 2025-06-27 | Nadat ik met behulp van de video een werkend maze-algoritme had gemaakt, heb ik het algoritme verder aangepast. De originele versie maakte gebruik van recursie, maar ik merkte dat deze minder goed werkte bij grotere mazes. Soms liep het algoritme vast of werkte het helemaal niet meer. Daarom heb ik besloten om het algoritme om te zetten naar een iteratieve implementatie. Deze versie is stabieler en beter geschikt voor grotere doolhoven, omdat het risico op een stack overflow wordt vermeden. De kernlogica is gelijk gebleven, maar door gebruik te maken van een stack in plaats van recursieve functieaanroepen is de efficiëntie en schaalbaarheid van het algoritme verbeterd.
Added generatie button | 1hr | 2025-06-27 | nadat ik een werkend algoritme had dat ook grotere mazes aankon maakte ik een generate button, zodat ik in de UI een maze kan genereren. Deze generate button was simpel om te maken aangezien je in unity een button UI element hebt. Ik heb deze gemaakt en heb daarna het algoritme script aangepast zodat er ook een functie in zit die alle current Cells destroyet en daarna opnieuw een maze genereert. als laatste heb ik deze bij de button OnClick in de unity editor deze functie toegevoegd, zodat de button wanneer hij gedruk wordt deze funtie uitvoert.
Added input fields | 1hr | 2025-06-27 | Aan het einde van de dag heb ik inputvelden toegevoegd aan de UI waarmee de gebruiker de breedte en hoogte van het doolhof kan instellen. Deze inputvelden zijn functioneel gekoppeld aan de maze-generator, waardoor de gebruiker gemakkelijk zelf de afmetingen kan bepalen. Nadat dit werkte, realiseerde ik me dat ik op dezelfde manier ook de snelheid van de generatie kon aanpassen. Daarom heb ik een derde inputveld toegevoegd waarmee de gebruiker de snelheid van het genereren kan instellen. Zo kunnen gebruikers bij grotere mazes de snelheid vertragen om het proces goed te kunnen volgen, en bij kleinere mazes juist versnellen zodat ze niet onnodig hoeven te wachten. Op deze manier krijgt de gebruiker meer controle over de werking van de applicatie.
planned rest of work | 1hr | 2025-06-28 | Nu de core componenten van het project (zoals het maze-algoritme, grid-generatie en UI-input) af zijn, heb ik besloten om de rest van het werk uit te plannen. Op deze manier heb ik een duidelijk plan van aanpak richting de afronding van het project. De onderdelen die ik nog wil uitwerken zijn: Camera: zorgen dat de camera automatisch meebeweegt of goed gepositioneerd is bij verschillende maze-groottes. Canvas/Resolution Scaling: ervoor zorgen dat de UI goed schaalt bij verschillende schermresoluties en formaten. Polishing: algemene afwerking van de visuals, codeoptimalisatie en foutafhandeling. Speelbaarheid: een idee uitwerken om de gegenereerde maze daadwerkelijk speelbaar te maken, door een speler toe te voegen die door de maze kan bewegen Met dit plan heb ik een duidelijk overzicht van de resterende taken en kan ik gestructureerd verder werken tot de oplevering.
camera functionality | 1hr | 2025-06-29 | Ik heb een script gemaakt waarmee de positie en de orthographic size van de camera automatisch worden aangepast op basis van de grootte van de gegenereerde maze. Hierdoor blijft de hele maze altijd goed in beeld, ongeacht of deze klein of juist erg groot is. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en zorgt ervoor dat de gebruiker direct overzicht heeft zonder handmatig te hoeven inzoomen of bewegen.
inzoom uitzoom knop | 30min | 2025-06-29 | Ik heb twee knoppen toegevoegd aan de interface: een zoom-in en een zoom-out knop. Met behulp van een script wordt de camera respectievelijk 20% ingezoomd of uitgezoomd wanneer de gebruiker op een van deze knoppen klikt. Ik heb deze functionaliteit toegevoegd zodat de gebruiker meer controle heeft over het camerastandpunt, in plaats van vast te zitten aan slechts één automatisch bepaald overzicht. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en maakt het mogelijk om de maze zowel in detail als in zijn geheel te bekijken.
canvas scales with size | 2hrs | 2025-06-29 | Ik heb ervoor gezorgd dat het project goed schaalt op verschillende schermresoluties. Dit heb ik gedaan door in de Unity Editor de Canvas op "Scale With Screen Size" te zetten. Daarnaast heb ik anchors geplaatst op de belangrijkste UI-elementen, zodat ze hun positie behouden bij verschillende resoluties en schermformaten. Om te testen of alles goed werkte op de resoluties die in de user stories genoemd werden, heb ik een simulator pack geïnstalleerd. Hiermee kon ik de interface testen op verschillende devices en schermformaten. Dankzij deze aanpak blijft de gebruikersinterface functioneel en consistent, ongeacht het apparaat waarop de applicatie wordt gedraaid.
created sprites | 15min | 2025-06-29 | Ik heb zelf sprites ontworpen voor de zoom-in en zoom-out knoppen. Dit zijn simpele pixel art afbeeldingen van een plus (+) en een min (-) teken, gemaakt in Aseprite. Door deze eenvoudige en duidelijke iconen oogt de interface overzichtelijker en cleaner. Daarnaast zorgt het zelf maken van de sprites ervoor dat ik ze snel kan aanpassen indien nodig.
fixed bug | 1hr | 2025-06-29 | Aan het einde van deze dag heb ik een bug opgelost die zich voordeed bij het aanpassen van de inputvelden voor breedte en hoogte van de maze. Wanneer ik de waarden in de inputvelden veranderde, werden deze direct toegepast op de huidige maze, ook zonder dat ik op de generate-knop had gedrukt. Dit leidde tot inconsistenties omdat de breedte en hoogte die het algoritme gebruikte niet overeenkwamen met de afmetingen van de grid, waardoor de huidige maze het soms niet meer deed. Om dit te verhelpen heb ik ervoor gezorgd dat de inputvelden hun waarden eerst opslaan in tijdelijke variabelen. Pas wanneer de generate-knop wordt ingedrukt, worden deze waarden daadwerkelijk toegepast op het maze-algoritme en wordt een nieuwe maze gegenereerd. Hierdoor blijft de huidige maze intact totdat de gebruiker bewust kiest voor een nieuwe generatie.
playable maze | 2hrs | 2025-06-30 | Ik heb de maze speelbaar gemaakt door na het genereren van de maze aan twee willekeurige zijden op een willekeurige positie een muur weg te halen. Hierdoor ontstaan een start- en een eindpunt. Aan één van deze zijden wordt een player prefab geplaatst die de gebruiker met de WASD-toetsen kan besturen. Zo kan de speler door de maze navigeren en hem ook spelen
polishing | 2hrs | 2025-06-30 | Nadat bijna het hele project klaar was, ben ik begonnen met het polishen ervan. Ik heb de code conventions verbeterd en uitgebreide comments toegevoegd om de leesbaarheid en het onderhoud te vergemakkelijken. Daarnaast heb ik de namen van scripts en de labels in de Unity Editor consistent en overzichtelijk gemaakt. Ook heb ik de UI verbeterd door tekstlabels toe te voegen boven de inputvelden, zodat duidelijk is welke functie elk veld heeft. Ten slotte heb ik alle UI-elementen netjes en consistent gepositioneerd om een professionele uitstraling te creëren.
Total amount of hours | 19hr 50min